خطط المتابعة:

| جمهورية مصر العربية محافظة: الشرقية إدارة :ابوحماد التعليمية مدرسة: القطاوية الثانوية المشتركة. | متابعة لخطط التحسين المدرسي المديرية (المنطقة):الشرقية | تاريخ إعداد الخطة: 3 / 8 / 2009م |
| --- | --- | --- |
| المجال : القيادة والحوكمة | المعيار تنمية مهنية فعالة للكوادر | الهدف العام : الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في التعليم |
| الأهداف الإجرائية | الاستراتيجيات (الأنشطة) | تحقق مؤشرات النجاح | تاريخ الإنجاز | القائم على التنفيذ | المتابعة |
|  |  |  |  |  | مسئول المتابعة | التاريخ | أساليب المتابعة |
| تدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا في التعليم | اختيار المعلمين عمل خطة للتدريب عمل اختبارات وتوزيع الجوائز | توجد خطة لتدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا يوجد قوائم باسماء المتدربين توجد صور و سى دى لتوزيع الجوائز | 10 / 8 / 2009 | فريق القيادة والحوكمة | أ / محمد شريف يوسف | 12 / 8 / 2009 | الملاحظة وفحص الوثائق |
| توفر مادة علمية إلكترونية معاونة للمواد الدراسية | اجتماع مع المدرسين الاوائل اختيار الموضوعات اعداد المادة الالكترونية | يوجد محضر الاجتماع مع المدرسين توجد قائمة بالموضوعات وجود مواد الكترونية للمواد الدراسية | 20 / 8 / 2009 | فريق القيادة والحوكمة | أ / محمد شريف يوسف | 23 / 8 / 2009 | الملاحظة وفحص الوثائق |
| عمل موقع الكترونى للمدرسة وايميل | توصيل الانترنت للمدرسه عمل موقع الكترونى للمدرسة وايميل اعلان اولياء الامور بالموقع الالكترونى والايميل | يوجد نت بالمدرسة يوجد موقع الكترونى وايميل للمدرسة | 25 / 8 / 2009 | فريق القيادة والحوكمة | أ / محمد شريف يوسف | 28 / 8 / 2009 | الملاحظة وفحص الوثائق |

ملاحظات :تم تنفيذ الخطط بدقة وفى المواعيد المحددة ولم تحدث اى معوقات اثناء تنفيذ الخطة

رئيس فريق المتابعة:                                                           يعتمد مدير المدرسة:

أ / رافت عبدالكريم السيد                                            أ/ عبدالله فؤاد سلامة

أ.خطط المتابعة:

| جمهورية مصر العربية محافظة: الشرقية إدارة :ابوحماد التعليمية مدرسة: القطاوية الثانوية المشتركة. | متابعة لخطط التحسين المدرسي المديرية (المنطقة):الشرقية | تاريخ إعداد الخطة: 1 / 9 / 2009م |
| --- | --- | --- |
| المجال : القيادة والحوكمة | المعيار تنمية مهنية فعالة للكوادر | الهدف العام : تشجيع العاملين على المشاركة في إجراء البحوث، التي تتناول المشكلات التربويةالمرتبطة بالمرحلة |

| الأهداف الإجرائية | الاستراتيجيات (الأنشطة) | تحقق مؤشرات النجاح | تاريخ الإنجاز | القائم على التنفيذ | المتابعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | مسئول المتابعة | التاريخ | أساليب المتابعة |
| تدريب العاملين على كيفية إعداد بحث إجرائي | عقد اجتماع جمعية عمومية اختيار المعلمين الذين سيقومون بعمل الابحاث دورة تدريبية للمعلمين على اجراء البحوث | يوجد محضر الاجتماع توجد قائمة باسماء المعلمين توجد خطة تدريب المعلمين | 10/9/ 2009 | فريق القيادة والحوكمة | أ / محمد شريف يوسف | 12 / 9 / 2009 | الملاحظة وفحص الوثائق |
| اختيار الابحاث الاجرائية | عقد اجتماع جمعية عمومية - حصر المشكلات المدرسية - ترتيب المشكلات الملحة | يوجد محضر الاجتماع توجد قائمة بأهم المشكلات توجد قائمة بالمشكلات الملحة | 15 / 9 / 2009 | فريق القيادة والحوكمة | أ / محمد شريف يوسف | 18 / 9 / 2009 | الملاحظة وفحص الوثائق |
| إعداد خطة للتطبيق ونتائج البحث | - تحديد المستهدفين والقائمين على التنفيذ - وضع خطة لعمل البحوث نشر النتائج على المجتمع المدرسى وعلى الموقع الالكترونى | توجد قائمة بالمستهدفين والقائمين على التنفيذ توجد خطة لعمل البحوث يوجد نماذج من البحوث يوجد صور وسى دى لتوزيع الجوائز | على مدار العام | فريق القيادة والحوكمة | أ / محمد شريف يوسف | 27 / 9 / 2009 | الملاحظة وفحص الوثائق |

ملاحظات :تم تنفيذ الخطط بدقة وفى المواعيد المحددة ولم تحدث اى معوقات اثناء تنفيذ الخطة

رئيس فريق المتابعة:                                                        يعتمد مدير المدرسة:

أ / رافت عبدالكريم السيد                                            أ/ عبدالله فؤاد سلامة

- خطط المتابعة:

| جمهورية مصر العربية محافظة: الشرقية إدارة :ابوحماد التعليمية مدرسة: القطاوية الثانوية المشتركة | متابعة لخطط التحسين المدرسي المديرية (المنطقة):الشرقية | تاريخ إعداد الخطة: 1 / 10 / 2009م |
| --- | --- | --- |
| المجال : القيادة والحوكمة | المعيار: دعم عمليتي التعليم والتعلم | الهدف العام : توفر القيادة نظاماً لمتابعة تقدم المتعلمين في ضوء نواتج التعلم المستهدفة |

| الأهداف الإجرائية | الاستراتيجيات (الأنشطة) | تحقق مؤشرات النجاح | تاريخ الإنجاز | القائم على التنفيذ | المتابعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | مسئول المتابعة | التاريخ | أساليب المتابعة |
| وضع آليات لتقويم الاختبارات دورياً | اجتماع مجلس ادارة المدرسة تحديد طريقة الاختبارات تحديد طريقة اعلان اولياء الامور بنتائج الاختبارات | يوجد محضر الاجتماع توجد وثيقة بطريقة اجراء الاختبارات واعلان اولياء الامور | 7 / 10 / 2009 | فريق القيادة والحوكمة | أ / محمد شريف يوسف | 8 / 10 / 2009 | الملاحظة وفحص الوثائق |
| تحفيز المعلمين على التعاون معاً في متابعة أداء المتعلمين | اجتماع جمعية عمومية إعداد برنامج تبادل زيارات بين المعلمين داخل الفصول اعداد تقارير للزيارات ومناقشتها للتعاون فى متابعة اداء المتعلمين | يوجد محضر الاجتماع يوجد برنامج الزيارات توجد تقارير الزيارات | 12 / 10 / 2009 | فريق القيادة والحوكمة | أ / محمد شريف يوسف | 15 / 10 / 2009 | الملاحظة وفحص الوثائق |
| متابعة أداء المتفوقين / الموهوبين، وإعداد برامج لهم | اجتماع مع الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين حصر الطلاب المتفوقين والموهوبين وضع خطة وبرامج لمتابعة ادائهم | يوجد محضر الاجتماع توجد قائمة باسماء المتفوقين والموهوبين توجد سجلات بها خطة لمتابعتهم توجد صور وسى دى لتوزيع الجوائز | على مدار العام | فريق القيادة والحوكمة | أ / محمد شريف يوسف | 30 / 10 / 2009 | الملاحظة وفحص الوثائق |

ملاحظات :تم تنفيذ الخطط بدقة وفى المواعيد المحددة ولم تحدث اى معوقات اثناء تنفيذ الخطة

رئيس فريق المتابعة:                                                           يعتمد مدير المدرسة:

أ / رافت عبدالكريم السيد                                            أ/ عبدالله فؤاد سلامة