خطط التحسين المدرسي

خطة التحسين المدرسي

(المجالات والمعايير التي لم تحقق مستوى الأداء المطلوب)

المجال ( 1 ) : الرؤية والرسالة

المعيار ( 1 ) :  رؤية المدرسة

الهدف العام : تحديث الرؤية والرسالة ومراجعتهما

| الأهداف الإجرائية | الاستراتيجيات (أنشطة تحقيق الأهداف الإجرائية) | الإمكانات: المادية والبشرية اللازمة ومصادرها | مؤشرات النجاح (الأدلة والشواهد) | التاريخ المتوقع للإنجاز | مسئولية التنفيذ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أن تراجع المدرسة الرؤية والرسالة | تحديد المواقع اختيار اهم المواقع عمل اجتماعات للمعنيين وعمل استبيانات للتعرف على الاراء المختلفة | مادية بشرية وجود نت بالمدرسة الاستبيانات | وجود قائمة بأسماء المواقع وجود الاستبيانات | 10 / 2011م | 1- منتصر ابراهيم. 2- منال محمد |
| أن تعلن المدرسة الرؤية والرسالة بعد المراجعه والتحديث | اعداد لافتات ،مطويات،اعمال فنية ،ندوات ، لقاءات ، موقع الكترونى | ادوات مكتبية كوادر بشرية لعقد الندوات وانشاء الموقع للمدرسة | وجود اللافتات داخل المبنى المدرسى وعلى الموقع الالكترونى يتم نشر الرؤية والرسالة. | 12 / 2011م | 1- عزه محمد 2- خالد محمود |
| أن تعى الاطراف المعنية الرؤية والرسالة | ندوات ولقاءات ، نشر الرؤية الجديدة على الموقع الالكترونى للمدرسة | كوادر بشرية للتوعية ونشر الرؤية على الموقع | وجود نشر للرؤية وجود الرؤية على الموقع اللاكترونى | 12 / 2011م | 1- حنان محمد 2- منى صفوت 3- سحر يوسف |

خطة التحسين المدرسي

(المجالات والمعايير التي لم تحقق مستوى الأداء المطلوب)

المجال ( 2 ) القيادة والحوكمة

المعيار ( 1 ) : توافر نظام للحوكمة الرشيدة

الهدف العام : أن توفر القيادة نظاماً للحوكمة الرشيدة

| الأهداف الإجرائية | الاستراتيجيات أنشطة تحقيق الأهداف الإجرائية | الإمكانات المادية والبشرية اللازمة ومصادرها |  | مؤشرات النجاح (الأدلة والشواهد) | التاريخ المتوقع للإنجاز | مسئولية التنفيذ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | مادية | بشرية |  |  |  |
| - أن تفعل القيادة التشريعات والقوانين الخاصة بحقوق الطفل | 1- عمل تدريب للعاملين لنشر وثيقة حقوق الطفل. 2- عمل كلمات إذاعية عن وثيقة حقوق الطفل | - أوراق - أقلام | - مدرب - مادة تدريبية | 1- كشوف حضور وانصراف 2- نماذج للكلمات الإذاعية | النصف الثاني من شهر ديسمبر 2011 | مسئول وحدة التدريب أ / سهير إبراهيم أخصائي الإعلام التربوي أ / محمد حامد ، أ/ شيماء محمد أ/ هند عبد الحميد |
| أن تتخذ القيادة إجراءات للحد من أسباب الغياب المتكرر | 1- عمل اجتماعات لمجلس الأمناء لمناقشة أفضل الحلول للحد من الغياب المتكرر 2- عمل ندوات وحلقات نقاشية لأولياء الأمور والمعنيين لاقتراح سبل معالجة الغياب المتكرر . 3- عمل بحوث إجرائية | -قاعة للاجتماعات -أوراق - أقلام | - مادة علمية - محاضر - مدرب | 1- كشوف حضور وانصراف 2- جميع المقترحات المدونة من الحاضرين | أول اجتماع لمجلس الأمناء في شهر يناير 2012 | الأخصائيات الاجتماعيات أ/ شيرين أحمد أ/ منى فؤاد |
| أن تتبادل المدرسة الخبرات مع مجالس أمناء أخرى | 1- عمل زيارات لمؤسسات أخرى لتبادل الخبرات بين مجالس الأمناء المختلفة . 2- عمل دعوات خاصة ندعو بها مجلس أمناء مؤسسة ما لزيارة مؤسستنا والتعرف على مجالس الأمناء بها وأعماله المختلفة | - أوراق للدعوات - أقلام - وسيلة مواصلات - كمبيوتر - شاشة عرض | - مجلس أمناء المدرسة | - كشوف حضور وانصراف - جميع المقترحات من الموجودين | أول مارس 2012 | أ/ لمياء حسين أ/ منى فؤاد |

خطة التحسين المدرسي

(المجالات والمعايير التي لم تحقق مستوى الأداء المطلوب)

المجال ( 2 ) القيادة والحوكمة

المعيار ( 1 ) : توافر نظام للحوكمة الرشيدة

الهدف العام : أن تدعم المؤسسة مجتمع التعلم

| الأهداف الإجرائية | الاستراتيجيات (أنشطة تحقيق الأهداف الإجرائية) | الإمكانات المادية والبشرية اللازمة ومصادرها |  | مؤشرات النجاح (الأدلة والشواهد) | التاريخ المتوقع للإنجاز | مسئولية التنفيذ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | مادية | بشرية |  |  |  |
| أن تشجع القيادة العاملين على التنمية المهنية المستدامة | 1- زيارة لبعض المؤسسات الأخرى لتبادل الخبرات . 2- عمل دعوات خاصة ندعو بها بعض العاملين في مؤسسة أخرى للتعرف على أعمال وحدة التدريب والجودة وأهم الموضوعات التي تناقش بها 3- تشجيع المعلمين على حضور التدريبات | - أوراق - أقلام - كمبيوتر - شاشة عرض | - مدرب - مادة علمية للمناقشة | 1- كشوف حضور وانصراف 2- نسخ من المادة التدريبية | على مدار العام | مسئول وحدة التدريب أ / سهير إبراهيم |

خطة التحسين المدرسي

(المجالات والمعايير التي لم تحقق مستوى الأداء المطلوب)

المجال ( 3  ) : الموارد المادية والبشرية

المعيار (  3 ) : توافر مبنى مدرسي ملائم

الهدف العام :  صيانة وإصلاح مكونات المبني المدرسي حتى يتلائم مع العملية التعليمية

| الأهداف الإجرائية | الاستراتيجيات (أنشطة تحقيق الأهداف الإجرائية) | الإمكانات المادية والبشرية اللازمة ومصادرها |  | مؤشرات النجاح (الأدلة والشواهد) | التاريخ المتوقع للإنجاز | مسئولية التنفيذ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أن يتم القيام بأعمال النجارة اللازمة للمبنى خلال شهر سبتمبر 2011 | 1- تغيير زجاج ضلفة شباك 2- تغيير كالون باب 3- تغيير أكرة باب | مادية وجود ميزانية تغطي الاحتياجات حصيلة المدرسة من اللامركزية | بشرية مسئول الصيانة أ/سالم زكريا | فواتير شراء لمستلزمات تركيب المستلزمات المطلوبة | خلال شهر سبتمبر 2011/2012 | مدير المدرسة مسئول الصيانة بالمدرسة |
| أن يتم القيام بأعمال الدهانات اللازمة خلال شهر سبتمبر 2011 | 1- عمل دهان حائط رشح مياه 2- عمل دهان سبورات 3- عمل دهان نتج عن شروخ 4- عمل دهان باب | وجود ميزانية تغطي الاحتياجات حصيلة المدرسة من اللامركزية | مسئول الصيانة | تعاون بعض العاملين بالمدرسة في القيام بأعمال الدهانات | خلال شهر سبتمبر 2011/2012 | مدير المدرسة مسئول الصيانة بالمدرسة |
| أن يتم القيام بأعمال السباكة اللازمة بالمدرسة خلال شهر سبتمبر 2011 | 1- أن يتم تغيير ماكينة صندوق طرد 2- أن يتم تغيير سيفون 3- أن يتم تغيير صندوق كامل | وجود ميزانية تغطي الاحتياجات حصيلة المدرسة من اللامركزية | مسئول الصيانة | فواتير شراء لمستلزمات تركيب المستلزمات المطلوبة | خلال شهر سبتمبر 2011/2012 | مدير المدرسة مسئول الصيانة بالمدرسة |
| أن يتم مراجعة وإصلاح أعمال الكهرباء بالمدرسة خلال شهر أغسطس وسبتمبر 2011 | 1- أن يتم تغيير لمبات فلورسنت 2- تغيير عدة تليفون 3- تغيير مفاتيح إنارة 4- تغيير برايز 5- تغيير ستارتر 6- تغيير ترانس لمبة | وجود ميزانية تغطي الاحتياجات حصيلة المدرسة من اللامركزية | مسئول الصيانة أ/ مصطفى هريدي | فواتير شراء لمستلزمات تركيب المستلزمات المطلوبة | خلال شهر أغسطس سبتمبر 2011/2012 | مدير المدرسة مسئول الصيانة بالمدرسة |

خطة التحسين المدرسي

(المجالات والمعايير التي لم تحقق مستوى الأداء المطلوب)

المجال ( 3  ) : الموارد المادية والبشرية

المعيار (  1 ) : زيادة مهارة العاملين والمتعلمين بالمدرسة في تحقيق الأمن والسلامة والتعامل مع الأزمات

الهدف العام :  صيانة وإصلاح مكونات المبني المدرسي حتى يتلائم مع العملية التعليمية

| الأهداف الإجرائية | الاستراتيجيات (أنشطة تحقيق الأهداف الإجرائية) | الإمكانات المادية والبشرية اللازمة ومصادرها |  | مؤشرات النجاح (الأدلة والشواهد) | التاريخ المتوقع للإنجاز | مسئولية التنفيذ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بنهاية عام 2011/2012 يتم زيادة مهارة العاملين والمتعلمين بالمدرسة في تحقيق الأمن والسلامة والتعامل مع الأزمات | 1- عمل توعية عن قواعد الأمن والسلامة من خلال مطويات – كلمات إذاعية – صحيفة مدرسية 2- تشكيل فريق لإدارة الأزمات من العاملين والمتعلمين بالمدرسة 3- عمل خطة للتدريب على إدارة الأزمات وقواعد الأمن والسلامة . 4- تدريب كوادر للتعامل مع الأزمات 5- تدريب الطالبات على الإسعافات الأولية 6- إعداد قاعدة بيانات لأولياء الأمور الذين يمكن الاستعانة بهم | مادية قاعة تدريب أوراق | بشرية مسئول الدفاع المدني مسئول الأمن ووزارة الصحة طبيب المدرسة الزائرة الصحية | - كشف بتشكيل الفريق - اللافتات - المادة التدريبية - اللوحات - الإرشادات - خطة التدريب - كشوف حضور وانصراف المتدربين - قاعدة بيانات لأولياء الأمور | الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر من 24/12 إلى 29/12 | مدير المدرسة الزائرة الصحية طبيب المدرسة مدرسي العلوم أخصائي الإعلام |

خطة التحسين المدرسي

(المجالات والمعايير التي لم تحقق مستوى الأداء المطلوب)

المجال ( 3  ) : الموارد المادية والبشرية

المعيار (  1 ) : زيادة مهارة العاملين والمتعلمين بالمدرسة في تحقيق الأمن والسلامة والتعامل مع الأزمات

الهدف العام :  صيانة وإصلاح مكونات المبني المدرسي حتى يتلائم مع العملية التعليمية

| الأهداف الإجرائية | الاستراتيجيات (أنشطة تحقيق الأهداف الإجرائية) | الإمكانات المادية والبشرية اللازمة ومصادرها |  | مؤشرات النجاح (الأدلة والشواهد) | التاريخ المتوقع للإنجاز | مسئولية التنفيذ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بنهاية عام 2011/2012 يتم زيادة مهارة العاملين والمتعلمين بالمدرسة في تحقيق الأمن والسلامة والتعامل مع الأزمات | 1- عمل توعية عن قواعد الأمن والسلامة من خلال مطويات – كلمات إذاعية – صحيفة مدرسية 2- تشكيل فريق لإدارة الأزمات من العاملين والمتعلمين بالمدرسة 3- عمل خطة للتدريب على إدارة الأزمات وقواعد الأمن والسلامة . 4- تدريب كوادر للتعامل مع الأزمات 5- تدريب الطالبات على الإسعافات الأولية 6- إعداد قاعدة بيانات لأولياء الأمور الذين يمكن الاستعانة بهم | مادية قاعة تدريب أوراق | بشرية مسئول الدفاع المدني مسئول الأمن ووزارة الصحة طبيب المدرسة الزائرة الصحية | - كشف بتشكيل الفريق - اللافتات - المادة التدريبية - اللوحات - الإرشادات - خطة التدريب - كشوف حضور وانصراف المتدربين - قاعدة بيانات لأولياء الأمور | الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر من 24/12 إلى 29/12 | مدير المدرسة الزائرة الصحية طبيب المدرسة مدرسي العلوم أخصائي الإعلام |

خطة التحسين المدرسي

(المجالات والمعايير التي لم تحقق مستوى الأداء المطلوب)

المجال ( 4  ) : المشاركة المجتمعية

المعيار (  1 ) : توافر شراكة فعالة بين المؤسسة والأسرة والمجتمع المحلي

الهدف العام :  توظيف إمكانيات المدرسة في خدمة المجتمع

| الأهداف الإجرائية | الاستراتيجيات (أنشطة تحقيق الأهداف الإجرائية) | الإمكانات المادية والبشرية اللازمة ومصادرها |  | مؤشرات النجاح (الأدلة والشواهد) | التاريخ المتوقع للإنجاز | مسئولية التنفيذ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بنهاية العام الدراسي 2011/2012 يتم توظيف إمكانيات المدرسة المادية والبشرية بالمدرسة في خدمة المجتمع المحلي | - حصر احتياجات المجتمع - التوعية بأهمية المشاركة المجتمعية للمجتمع المحلي من خلال ( المطويات – اللافتات – الندوات – موقع المدرسة ) - عمل قاعد بيانات لأولياء أمور الطالبات - سجل تبادل الزيارات - عمل خطة لتوظيف الموارد المادية والبشرية في خدمة المجتمع المحلي - تدشين موقع الكتروني للمدرسة | مادية أوراق | بشرية أخصائي اجتماعي | - كشف باحتياجات المجتمع المحلي - مطويات -لافتات - ندوات - قاعدة بيانات - سجل تبادل الزيارات - صورة عقد الموقع | بداية من شهر إلى | الأخصائي الاجتماعي مدير المدرسة أخصائي الإعلام التربوي |
| بنهاية العام الدراسي 2011/2012 يتم توظيف إمكانيات المجتمع المحلي لخدمة المدرسة | - عمل بروتوكلات مع الجمعيات الأهلية التي يمكن أن تخدم المدرسة - عمل شراكة مع جمعية الشبان المسلمين - عمل شراكة مع قصر الثقافة | أوراق أقلام | أخصائي اجتماعي | صورة من البروتوكولات بين المدرسة والمجتمع المحلي | بداية من شهر إلى | الأخصائي الاجتماعي مدير المدرسة |

خطة التحسين المدرسي

(المجالات والمعايير التي لم تحقق مستوى الأداء المطلوب)

المجال ( 5  ) : توكيد الجودة والمساءلة

المعيار (  1 ) :

الهدف العام :  زيادة تبادل الخبرات لوحدة التدريب مع الوحدات المماثلة

| الأهداف الإجرائية | الاستراتيجيات (أنشطة تحقيق الأهداف الإجرائية) | الإمكانات المادية والبشرية اللازمة ومصادرها |  | مؤشرات النجاح (الأدلة والشواهد) | التاريخ المتوقع للإنجاز | مسئولية التنفيذ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بنهاية عام 2011/2012 يتم تبادل الخبرات بين وحدة التدريب بالمدارس والوحدات المماثلة خلال العام الدراسي | - القيام بالزيارات إلى الوحدات الأخرى - الاستعانة بالخبرات المدربة من الوحدات الأخرى | مادية قاعة تدريب أوراق فريق ضمان | بشرية الجودة والمساءلة فريق وحدة التدريب بعض الخبرات الموجودة في المدرسة الصحية | - تقرير الزيارة - صور فوتوغرافية - محضر الاجتماع | الأسبوع الأول من شهر فبراير 2012 والأسبوع الأول من شهر مارس 2012 | أ/ سهير إبراهيم مسئول وحدة التدريب والجودة |

خطة التحسين المدرسي

(المجالات والمعايير التي لم تحقق مستوى الأداء المطلوب)

المجال ( 5  ) : توكيد الجودة والمساءلة

المعيار (  2 ) :

الهدف العام :  زيادة تفعيل النظام الداخلي للجودة

| الأهداف الإجرائية | الاستراتيجيات (أنشطة تحقيق الأهداف الإجرائية) | الإمكانات المادية والبشرية اللازمة ومصادرها |  | مؤشرات النجاح (الأدلة والشواهد) | التاريخ المتوقع للإنجاز | مسئولية التنفيذ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أن يتم نشر وإعلان نتائج التقييم الذاتي على المعنيين | 1- نشر نتائج التقييم الذاتي على الموقع الإلكتروني 2- نشر خطط التحسين 3- بث مجموعة من البرامج التعليمية للطالبات على الموقع الإلكتروني وتحديد مواعيد الامتحانات 4- عقد اجتماعات لإعلان نتائج التقييم الذاتي | مادية جهاز حاسب آلي موقع المدرسة | بشرية الجودة والمساءلة فريق وحدة التدريب | - محاضر الاجتماعات - صورة من نتائج التقييم من الموقع | الأسبوع الأول من يناير 2012 | أ/ سهير إبراهيم مسئول وحدة التدريب والجودة |
| أن يتم تفعيل آليات المتابعة | 1- تشكيل فرق المتابعة 2- تدريب لفرق المتابعة على أساليب المتابعة وفريق المتابعة وكيفية عمل تقارير المتابعة 3- عرض تقرير شهري على مجلس الأمناء بشكل دوري عن ما تم إنجازه في الخطة والمعوقات وطرق التغلب عليها . |  | - فرق المتابعة - مدرب -الأخصائيون الاجتماعيون - أمين سر المجلس | التقارير الشهرية | طوال العام | مدير المدرسة أ/ هاني خفاجى أمين سر المجلس رئيس مجلس الأمناء أ/ أحمد فضل عبد النبي |

خطة التحسين المدرسي

(المجالات والمعايير التي لم تحقق مستوى الأداء المطلوب)

المجال ( 6  ) : المتعلم

المعيار (  1 ) : نواتج التعلم المستهدفة

الهدف العام : رفع كفاءة الطالبات في المواد الأساسية ( اللغة العربية –اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم – الدراسات )

| الأهداف الإجرائية | الاستراتيجيات (أنشطة تحقيق الأهداف الإجرائية) | الإمكانات المادية والبشرية اللازمة ومصادرها |  | مؤشرات النجاح (الأدلة والشواهد) | التاريخ المتوقع للإنجاز | مسئولية التنفيذ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بنهاية الفصل الدراسي الأول تصبح الطالبات على قادرات على أن تتمكن من مهارات اللغة العربية قراءة وكتابة وجمال اللفظ | - حصر الطالبات الضعاف وعمل اختبار قبلي ومقابلة شخصية . - عمل برنامج لعلاج ضعف التحصيل . - تحديد المحتوى الدراسي والمادة العلمية . - عمل مجموعات تقوية بالاشتراك مع الجمعيات الأهلية لتنمية مهارات القراءة والكتابة . - عمل اختبار بعدي . | مادية أوراق قاعة تدريب حوافز | بشرية معلمون كوادر مدربون | - كشوف بيان للطالبات وتقارير متابعة - برنامج معد لعلاج الضعف عند الطالبات . - نماذج من الاختبارات القبلية والبعدية للطالبات - كشوف رصد درجات - كشوف الغياب - متابعة مستوى الأداء ( ملف الضعف الإملائي ) | من بداية شهر أكتوبر حتى نهاية الفصل الدراسي الأول | - معلمو اللغة العربية أ/ أحمد عويس أ/ حسن أمين - مسئول وحدة التدريب - مدير المدرسة - مدرسو المواد المختلفة |

خطة التحسين المدرسي

(المجالات والمعايير التي لم تحقق مستوى الأداء المطلوب)

المجال ( 6  ) : المتعلم

المعيار (  1 ) : نواتج التعلم المستهدفة

الهدف العام : رفع كفاءة الطالبات في المواد الأساسية ( اللغة العربية –اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم – الدراسات )

| الأهداف الإجرائية | الاستراتيجيات (أنشطة تحقيق الأهداف الإجرائية) | الإمكانات المادية والبشرية اللازمة ومصادرها |  | مؤشرات النجاح (الأدلة والشواهد) | التاريخ المتوقع للإنجاز | مسئولية التنفيذ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بنهاية الفصل الدراسي الأول تتمكن الطالبات من مهارات العلوم من خلال الربط بين المفاهيم والعلاقات ومهارات استخدام الأدوات في التجارب المعملية | - حصر الطالبات الضعاف وعمل اختبار قبلي . - إعداد برامج علاجية - تحديد المحتوى الدراسي والمادة العلمية . - توزيع الطالبات الضعاف على مدرسي العلوم - عمل اختبار بعدي . | مادية أوراق فصل دراسي حوافز | بشرية معلمون كوادر مدربة | - كشوف بيان للطالبات وتقارير متابعة - البرنامج المعد لعلاج الضعف عند الطالبات . - نماذج من الاختبارات القبلية والبعدية للطالبات - كشوف رصد درجات | من بداية شهر أكتوبر حتى نهاية الفصل الدراسي الأول | - معلمو مادة العلوم أ / هالة حسين أ/ حنان إبراهيم ا/ تهاني عبد الملك - مسئول وحدة التدريب - مدير المدرسة |
| بنهاية الفصل الدراسي الأول تتمكن الطالبات من مهارة حل التمارين الرياضية والعمليات الحسابية | - حصر الطالبات الضعاف وعمل اختبار قبلي . - توزيع الطالبات على مدرسي الرياضيات . - إعداد برامج علاجية - تحديد المحتوى الدراسي والمادة العلمية . - عمل مجموعات تقوية | أوراق فصل دراسي حوافز | معلمون كوادر مدربة | - كشوف بيان للطالبات وتقارير متابعة - البرنامج المعد لعلاج الضعف عند الطالبات . - نماذج من الاختبارات القبلية والبعدية للطالبات - كشوف رصد درجات - كشوف غياب | من بداية شهر أكتوبر حتى نهاية الفصل الدراسي الأول | - معلمو مادة الرياضيات أ / أحمد هلال أ/ منتصر إبراهيم - مسئول وحدة التدريب - مدير المدرسة |

خطة التحسين المدرسي

(المجالات والمعايير التي لم تحقق مستوى الأداء المطلوب)

المجال ( 6  ) : المتعلم

المعيار (  1 ) : نواتج التعلم المستهدفة

الهدف العام : رفع كفاءة الطالبات في المواد الأساسية ( اللغة العربية –اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم – الدراسات )

| الأهداف الإجرائية | الاستراتيجيات (أنشطة تحقيق الأهداف الإجرائية) | الإمكانات المادية والبشرية اللازمة ومصادرها |  | مؤشرات النجاح (الأدلة والشواهد) | التاريخ المتوقع للإنجاز | مسئولية التنفيذ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بنهاية الفصل الدراسي الأول تتمكن الطالبات من مهارات اللغة الإنجليزية استماع وقراءة وكتابة وتحدث | - حصر الطالبات الضعاف بعد عمل اختبار قبلي ومقابلات شخصية . - إعداد برامج علاجية - تحديد المحتوى الدراسي والمادة العلمية . - المهارات الاساسية في اللغة الإنجليزية وتنفيذ البرنامج العلاجي - عمل اختبار بعدي . | مادية أوراق قاعة تدريب حوافز | بشرية معلمون كوادر مدربة | - كشوف بيان للطالبات وتقارير متابعة - البرنامج المعد لعلاج الضعف عند الطالبات . - نماذج من الاختبارات القبلية والبعدية للطالبات - كشوف رصد درجات -كشوف غياب | من بداية شهر أكتوبر حتى نهاية الفصل الدراسي الأول | - معلمو مادة اللغة الإنجليزية أ / منى صلاح أ/ منى كامل - مسئول وحدة التدريب - مدير المدرسة |
| بنهاية الفصل الدراسي الأول تتمكن الطالبات من مهارات الدراسات الاجتماعية رسم خرائط وقراءتها وتحديد الموقع الجغرافي وتسلسل الأحداث التاريخية | - حصر الطالبات الضعاف بعد عمل اختبار قبلي . - توزيع الطالبات على مدرسي الدراسات . لعمل برنامج علاجي - تحديد المحتوى الدراسي والمادة العلمية . - عمل اختبار بعدي لقياس مستوى الطالبات | أوراق فصل دراسي حوافز | معلمون كوادر مدربة | - تقرير وصورة من الاختبارات المعدة لكل صف - كشوف بيان للطالبات وتقارير متابعة - البرنامج العلاجي . - نماذج من الاختبارات القبلية والبعدية للطالبات - كشوف رصد درجات - كشوف غياب | من بداية شهر أكتوبر حتى نهاية الفصل الدراسي الأول | - معلمو مادة الدراسات أ / نهال عبد الرحمن أ/ محمد عبد السلام أ/ مدحت حسني - مسئول وحدة التدريب - مدير المدرسة |

خطة التحسين المدرسي

(المجالات والمعايير التي لم تحقق مستوى الأداء المطلوب)

المجال ( 6  ) : المتعلم

المعيار (  1 ) : التمكن من المهارات الأساسية

الهدف العام :  تعريف جميع العاملين والمتعلمين من إدارة الأزمات وقواعد الأمن والسلامة

| الأهداف الإجرائية | الاستراتيجيات (أنشطة تحقيق الأهداف الإجرائية) | الإمكانات المادية والبشرية اللازمة ومصادرها |  | مؤشرات النجاح (الأدلة والشواهد) | التاريخ المتوقع للإنجاز | مسئولية التنفيذ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بنهاية العام الدراسي 2011/2012 جميع العاملين والمتعلمين يتعرفوا على قواعد الأمن والسلامة والتعامل مع الأزمات | - كلمات إذاعية – مطويات وصور – أفلام وثائقية – تشكيل فريق الأزمات – عمل خطة للتدريب على إدارة الأزمات – تدريب كوادر للتعامل مع الأزمات – لوحات إرشادية في أماكن مختلفة داخل وخارج المدرسة – عمل محاكاة للطبيعة وكيفية التعامل معها – عمل تدريب على الإسعافات الأولية – خطة لإخلاء المدرسة في حالة الحرائق والزلازل – قاعدة بيانات لأولياء الأمور | مادية أوراق قاعة تدريب حوافز | بشرية مسئول الدفاع المدني مسئول من وزارة الصحة | - كشوف بتشكيل الفريق - مطويات – ملصقات – لافتات – مادة تدريبية – لوحات إرشادية – خطة تدريب – كشوف بأسماء المتواجدين – قاعدة بيانات لأولياء الأمور – مادة تدريبية للإسعافات الأولية - البرنامج المعد لعلاج الضعف عند الطالبات . - نماذج من الاختبارات القبلية والبعدية للطالبات - كشوف رصد درجات -كشوف غياب | طوال العام | - فريق إدارةالأزمات - مدير المدرسة - الزائرة الصحية - طبيب المدرسة - مدرسو العلوم والدراسات اخصائي الإعلام التربوي أ/ محمد حامد أ/ شيماء محمد سيد أ / هند عبد الحميد أ/ مدحت حسني |

خطة التحسين المدرسي

(المجالات والمعايير التي لم تحقق مستوى الأداء المطلوب)

المجال ( 6  ) : المتعلم

المعيار (  1 ) : التمكن من المهارات العامة

الهدف العام : تنمية المهارات الاجتماعية والعادات السليمة وأساسيات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصال

| الأهداف الإجرائية | الاستراتيجيات (أنشطة تحقيق الأهداف الإجرائية) | الإمكانات المادية والبشرية اللازمة ومصادرها |  | مؤشرات النجاح (الأدلة والشواهد) | التاريخ المتوقع للإنجاز | مسئولية التنفيذ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بنهاية العام الدراسي 2011/2012 تصبح الطالبات قادرات على أن تتفاعل مع البيئة والحفاظ عليها | - كلمات إذاعية – مطويات وصور – ندوات عن المحافظة على البيئة والعادات السوية – اشتراك بعض الطالبات في أنشطة مجتمعية – معسكرات – أعمال تشجير – مسابقات لأجمل فصل – المشاركة في أنشطة مختلفة تخدم البيئة داخل وخارج المدرسة . | مادية أوراق أقلام حوافز وسيلة نقل | بشرية أخصائي الإعلام | - كلمات إذاعية - منشورات ومطويات - ندوات وصور | طوال العام | أخصائيين الإعلام التربوي أ/ محمد حامد أ/ شيماء محمد سيد أ / هند عبد الحميد -جماعات التربية السكانية - طالبات من الفصول - مسئول وحدة التدريب أ/ سهير إبراهيم - مدير المدرسة |
| بنهاية العام الدراسي 2011/2012 تصبح الطالبات قادرات على أن تتقن طرق التغذية الصحية السليمة | - أبحاث – ملصقات – كلمات إذاعية – أعمال فنية عن طرق التغذية السليمة – حملات توعية صحية داخل وخارج المدرسة | أوراق أقلام حوافز وسيلة نقل | مدرسون مدرسات طالبات | ملصقات – لوحات – مسرحيات – كلمات إذاعية |  | مدرسات اقتصاد منزلي – مدرسو التربية الفنية – مشرف المسرح - طالبات |
| بنهاية العام الدراسي 2011/2012 تصبح الطالبات قادرات على أن تتقن مهارات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصال | حصر الطالبات الضعيفات في الصفوف المدرسية -إعداد برنامج تدريبي - عمل مسابقات بين الطالبات - عمل برمجيات وأعمال من إعداد الطالبات | معمل حاسب آلي أجهزة كمبيوتر | مدرسون مدرب | ملصقات – لوحات – مسرحيات – كلمات إذاعية |  | - أخصائي التكنولوجيا - مدرسي الحاسب الآلي - الحاصلين على ICDl |

خطة التحسين المدرسي

(المجالات والمعايير التي لم تحقق مستوى الأداء المطلوب)

المجال ( 7  ) : المعلم

المعيار (  2 ) : إدارة الوقت

الهدف العام : إدارة عملية التعليم بكفاءة استخدام أساليب تقويم متعددة

| الأهداف الإجرائية | الاستراتيجيات (أنشطة تحقيق الأهداف الإجرائية) | الإمكانات المادية والبشرية اللازمة ومصادرها |  | مؤشرات النجاح (الأدلة والشواهد) | التاريخ المتوقع للإنجاز | مسئولية التنفيذ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أن يتمكن المعلم من إدارة وقت التعلم في ضوء احتياجات المتعلمين ومتطلبات العملية التعليمية | - عمل تدريب على كيفية إدارة الوقت بكفاءة داخل الفصل مع إعطاء المتعلم فرصة للمشاركة في تحديد توقيت تنفيذ التكليفات | مادية مادة تدريبية أقلام كمبيوتر مخرجات تدريب | بشرية مدر ب هيئة التدريس | - كشوف حضور وانصراف - أمر إداري بالتدريب - تكليف المدرب - توثيق بالصور - دفاتر التحضير - تقارير المتابعة | الأسبوع الأول من شهر سبتمبر | أ/ سهير إبراهيم مسئول وحدة التدريب |
| أن يتمكن المعلم من إعداد الأنشطة ومواقف تعليمية تنمي المهارات الحياتية لدى الطلاب | عمل تدريب على تفعيل الأنشطة المصاحبة للمادة لتنمية المهارات الحياتية للمتعلمين وإرشاد المتعلمين لاستخدام هذه المهارات خارج البيئة التعليمية | مادة تدريبية أقلام كمبيوتر مخرجات تدريب بعض أشكال الأنشطة | مدر ب هيئة التدريس | - كشوف حضور وانصراف - أمر إداري بالتدريب - تكليف المدرب - توثيق بالصور - دفاتر التحضير - تقارير المتابعة | الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر | أ/ سهير إبراهيم مسئول وحدة التدريب |

خطة التحسين المدرسي

(المجالات والمعايير التي لم تحقق مستوى الأداء المطلوب)

المجال ( 7  ) : المعلم

المعيار (  2 ) : إدارة الوقت

الهدف العام : إدارة عملية التعليم بكفاءة استخدام أساليب تقويم متعددة

| الأهداف الإجرائية | الاستراتيجيات (أنشطة تحقيق الأهداف الإجرائية) | الإمكانات المادية والبشرية اللازمة ومصادرها |  | مؤشرات النجاح (الأدلة والشواهد) | التاريخ المتوقع للإنجاز | مسئولية التنفيذ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أن يتمكن المعلم من عمل واستخدام أساليب تقويم متنوعة وغير تقليدية لتقويم نواتج التعلم بأشكالها | - عمل تدريب على تصميم أشكال مختلفة من أدوات التقويم ( المهارية – المعرفية – الوجدانية ) - عرض أشكال غير تقليدية لتقويم الجوانب الثلاثة التعليمية | مادية مادة تدريبية أقلام كمبيوتر مخرجات تدريب بعض أشكال التقييمات الغير تقليدية | بشرية مدرب هيئة التدريس | - كشوف حضور وانصراف - أمر إداري بالتدريب - تكليف المدرب - توثيق بالصور - دفاتر التحضير - تقارير المتابعة - زيارات تبادلية | الأسبوع الأول من شهر أكتوبر | أ/ سهير إبراهيم مسئول وحدة التدريب |
| أن يتمكن المعلم من استخدام استراتيجيات تعليم وتعلم متنوعة مع تنفيذها لتنمية الجانب الوجداني والمعرفي والمهاري | - عمل تدريب على إعداد واستخدام استراتيجيات تعليم وتعلم متمركزة حول المتعلم لتنمية جوانب الشخصية الثلاثة مع توفير فرص للمتعلم لمحاكاة المعلم | مادة تدريبية أقلام كمبيوتر مخرجات تدريب بعض الاستراتيجيات المستخدمة لتنمية المتعلم | مدرب هيئة التدريس | - كشوف حضور وانصراف - أمر إداري بالتدريب - تكليف المدرب - توثيق بالصور - دفاتر التحضير - تقارير المتابعة - زيارات تبادلية | الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر | أ/ سهير إبراهيم مسئول وحدة التدريب |

خطة التحسين المدرسى

(المجالات والمعايير التي لم تحقق مستوى الأداء المطلوب)

المجال (8) : المنهج

المعيار ( 1 )

الهدف العام : توفير ممارسات داعمة للمنهج

| الأهداف الإجرائية | الاستراتيجيات (أنشطة تحقيق الأهداف الإجرائية) | الإمكانات المادية والبشرية اللازمة ومصادرها |  | مؤشرات النجاح (الأدلة والشواهد) | التاريخ المتوقع للإنجاز | مسئولية التنفيذ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نهاية شهر اكتوبر يتم توفير خريطة المنهج بأن يعد المعلمون خرائط نواتج التعلم مع مراعاة الصياغة الجيدة لنواتج التعلم | - تدريب المعلمين على اعداد خرائط نواتج التعلم - الاقتداء بخرائط الوزارة | مادية نماذج من خرائط الوزارة | بشرية مدرب من الموجهين والمعلمين الأوائل | المادة العلمية | من 25/11/2011 إلى 25/12/2011 | أ/ حسن محمد أمين أ/ نابليون يوسف أ/ فضل عبدالوهاب |
| أن تهئ المنهج المتعلم للعمل وزيادة المشروعات | - إعداد برامج اذاعية من المهن لمشروعات صغيرة - عمل لوحات - ملتصقات عن احترام المهن | توفير قاعة مناسبة لتدريب |  | كشوف وحضور المتدربين | من 25/12/2011 إلى 30/12/2011 | أ/ فضل عبدالوهاب |
| ان تستخدم الموارد البيئية والمحلية المتاحة | اعداد برامج اذاعية لاستخدام الوارد | اقلام ورق مقوى خامات بيئة |  | تصوير الأوراق وتوفير المذكرات | من 25/12/2011 إلى 30/12/2011 | أ/ منى فؤاد أ/أسماء أ/ عزة محمد |
| ان تستخدم الأدلة التعليمية لتحقيق نواتج التعلم | يستخدم الأنشطة اللاصفية لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة |  | رئيس فريق المجال | تنسيق الصور بالفيديو | من 25/12/2011 إلى 30/12/2011 | أ/ حسن محمد أمين |

خطة التحسين المدرسي

(المجالات والمعايير التي لم تحقق مستوى الأداء المطلوب)

المجال ( 9  ) : المناخ التربوي

المعيار (  1 )

الهدف العام :  توفير بيئة داعمة للتعليم والتعلم

| الأهداف الإجرائية | الاستراتيجيات (أنشطة تحقيق الأهداف الإجرائية) | الإمكانات المادية والبشرية اللازمة ومصادرها |  | مؤشرات النجاح (الأدلة والشواهد) | التاريخ المتوقع للإنجاز | مسئولية التنفيذ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أن توفر المدرسة خدمات الإرشاد النفسي والتربوي للمتعلم | - عقد ندوة للتوعية - عقد حلقات نقاشية - ملصقات للتوعية - عمل مطويات للتوعية - عمل برامج علاجية ووقائية | مادية أوراق مادة تدريسية قاعة تدريب | بشرية محاضر ذو خبرة ودراية | - كشوف حضور وانصراف - صور – مقاطع فيديو للندوات واللقاءات | الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر | الأخصائيين النفسيين أ/ إقبال أ/ رقية |
| أن توفر المدرسة خدمات للإرشاد التربوي للعاملين وأولياء الأمور | عمل ندوة ولقاءات وتدريب لتوعية العاملين وأولياء الأمور | أوراق مادة تدريبية قاعة تدريب كمبيوتر | مدرب | كشوف حضور وانصراف خاص بالتدريبات – صور فوتوغرافية – مقاطع فيديو | الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر | الأخصائيات الاجتماعيات أ/ منى محمد عبد الله |
| أن توفر المدرسة ثقافة صحية لدى المتعلمين والمعلمين | - ملصقات ورسوم توضيحية - مطويات مرشدة للتوعية - عمل لقاءات ومحاضرات - عمل مجلات حائطية - عمل مسابقة للتوعية بأهمية الثقافة الصحية | أوراق أقلام مادة تدريبية قاعة تدريب كمبيوتر | محاضر ذو دراية وخبرة بالثقافة الصحية | -مجلات حائطية - ملصقات - مطويات - صور | الأسبوع الثالث من شهر فبراير | - طبيب المدرسة د/ أحمد فريد - الزائرة الصحية أ/ أمال - فريق التوعية الصحية |
| أن توفر المدرسة توعية للمتعلمين عن احتياطات الأمن والسلامة | - محاضرات للتوعية ضد المواد الخطرة والأجهزة بالمعامل - تدريب على الأمن والسلامة - زيارات ميدانية للمعامل واكتشاف الأجهزة | أوراق مادة تدريبية قاعة تدريب كمبيوتر ملصقات إرشادية مطويات للتوعية نماذج للشرح عليها | مدرب | - كشف حضور وانصراف - مطويات - ملصقات - صور | الأسبوع الرابع من شهر فبراير | أ/ علي عيد م . أ علوم بالمدرسة |