## Slide 1
الخطة الاستراتجية لمركز الدراسات والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة عين شمس
ا.د. وحيد محمود امام
أستاذ البيئة بقسم علم الحيوان
كلية العلوم-جامعة عين شمس
مدير المركز

## Slide 2
أدارة المركز
متخذي القرار من خارج الكلية
المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى
جهات التمويل
الوحدات (الأعضاء)
الدور الرئيسىللمركز يمكن تمثيله فى الشكل التالى:

## Slide 3
2- تحليل المشاركين ذوي العلاقة المباشرة وغير المباشرة:
منظمات المجتمع المدني
الجمعيات والاتحادات الأهلية
جهات التمويل الداخلي:
*الوحدات الأعضاء
المتبرعون
الكلية والجامعة
جهات التمويل الخارجي:
* الجهات المانحة الدولية
* صندوق حماية البيئة
* الصندوق الاجتماعي للتنمية
الجهات والمؤسسات المانحة المحلية (مستثمرين/ شركات/ بنوك)
المراكز القومية المتخصصة
الجامعات ومراكز البحوث
اكاديمية البحث العلمى
مراكز المعلومات

## Slide 4
2- تحليل المشاركين ذوي العلاقة المباشرة وغير المباشرة: (تابع)
وزارة الدولة لشئون البيئة
وزارة الصحة والسكان
وزارة الدولة للإدارة المحلية
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة الموارد المائية والري
وزارة الداخلية
وزارة الدفاع
وزارة الصناعة والتجارة
وزارة الزراعة
وزارة الطاقة والكهرباء
وزارة الاسكان
وزارة التعاون الدولي
وزارة الثقافة (الآثار)
المجلس القومى للشباب
الاجهزة التنفيذية بالمحافظات
أخرى

## Slide 5
4- النتائج المطلوب تحقيقها من خلال الخطة:
  توفير المعلومات العلمية عن المركز ووحداته على موقع الكلية والجامعة
  تدعيم وتنمية القدرات المؤسسية والإدارية للمركز
  تفعيل انشطة الوحدات التابعة للمركز.
  توفير التمويل
  تفعيل دور المركز فى خدمة المجتمع والبيئة
  تحقيق التنسيق والتعاون بين المركز والجهات الأخرى
  تكثيف الأعلام والإعلان عن المركز ودوره

## Slide 6
5- مصفوفة تخطيط المشروع:
الهدف العام (والذي سيساهم المركز في تحقيق جزء منه)
تأكيد دور كلية العلوم فى حل المشاكل العلمية والتكنولوجية بالمجتمع
الغرض
زيادة مساهمة وتفعيل دور المركز فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

## Slide 7
النتائج/ المخرجات
نتيجة رقم (1)
توفير المعلومات العلمية عن المركز ووحداته على
موقع الكلية والجامعة
الانشطة
  1-1 أنشاء موقع للمركز يضم قاعدة بيانات عن الوحدات
  والخبراء والتجهيزات
  1-2 ربط موقع المركز بالمؤسسات والجمعيات والجهات
  الأخرى داخليا وخارجيا
  1-3 تبادل البيانات والمعلومات مع مراكز معلومات الجهات
  ذات العلاقة
  1-4 توثيق الأنشطة والتجارب الناجحة والتكنولوجيا داخل
  الوحدات ونشرها
  1-5 تحديث المعلومات عن المركز ووحداته على موقع
  الكلية والجامعة

## Slide 8
مؤشرات الإنجاز:
  1-1 موقع المركز ووحداته يعمل بصورة أولية في
  ميعاد غايته الشهرين الاولين من الخطة
  1-2 تم ربط موقع المركز بصفحتة على موقع الكلية
  والجامعة الشهرين الاولين من الخطة.
  1-3 قاعدة البيانات تغطي100.% من بيانات الوحدات
  والمركز خلال 2 شهر والتحديث يتم كل ثلاثة اشهر.
  1-4 ربط ما لا يقل عن .200 من الهيئات والمؤسسات
  والاتحادات والجمعيات داخل وخارج مصر بموقع
  المركز وصفحتة على موقع الكلية والجامعة خلال
  العامين من الخطة.

## Slide 9
نتيجة رقم (2)
تدعيم وتنمية القدرات المؤسسية والإدارية للمركز
الانشطة
2-1 مراجعة الرؤية والرسالة للمركز.
2-2 مراجعة أهداف المركز ووضع الانشطة اللازمة لتفعيلها مع تحديد الموارد البشرية والمالية
ومصادرها وتوزيع المهام والمسئوليات
  إعادة تشكيل مجلس أدارة المركز
2-3 مراجعة أهداف الوحدات وانشطتها فى السنوات الماضية
2-4 تجميع الوحدات المشتركة فى بعض أهدافها وانشطتها فى كيانات واحدة للاستفادة
منها فى أعداد دراسات وتنفيذ مشروعات مشتركة ولامكانية الترويج لها فى
المجتمع وبين الشركات والهيئات المحلية والاقليمية (مرفق مقترح بهذه التشابكات).
2-5 تدريب أعضاء الوحدات والعاملين بالمركز فى بعض المجالات: تخطيط استراتيجي/ تدبير ا
لتمويل/ التسويق/ مهارات الاتصال/ الإدارة المالية/ كتابة مقترح مشروع/ ...... ).
2-6 تنفيذ زيارات تبادل خبرة مع المراكز المماثلة داخل وخارج الجامعة.
2-7 حصر الاجهزة والمعدات والعاملين والاستشاريين فى وحدات المركز المختلفة واصدار دليل
بذلك مع تضمينه انشطة المركز.
2-8 ايجاد مقر أدارى وتوفير الكوادر الادارية والفنية والتسويقية
2-9 أختيار منسق عام لمتابعة تنفيذ أنشطة الخطة ووضع نظام متابعة وتقييم

## Slide 10
مؤشرات الإنجاز:
  2-1 تم تشكيل مجلس الادارة في ميعاد غايته الشهر الاول للخطة.
  2-2 تم مراجعة الرؤية والرسالة للمركز ووضعها على موقع المركز ومطبوعات المركز خلال الاشهر الثلاث الاولى من الخطة.
  2-3 تم مراجعة أهداف الوحدات وانشطتها خلال الشهر الاول من الخطة.
  2-4 تم أختيار المنسق العام والقيام بدوره على ميعاد غايته الشهر الاول من الخطة.
  2-5 تم تنفيذ الدورات التدريبية لبناء قدرات أعضاء الوجدات والاداريين حسب مواعيد خطة التدريب الموضوعة فى الثلاثة اشهر الاولى من الخطة.
  2-6 تم أصدار دليل بالخبراء والاجهزة بوحدات المركز فى موعد غايته الستة أشهر الاولى من الخطة.
  2-7 تم ايجاد مقر أدارى وتوفير الكوادر الادارية والفنية والتسويقية فى ميعاد غايته الثلاثة أشهر الاولى للخطة.
  2-78 نظام المتابعة والتقييم يعمل بفاعلية على ميعاد غايته نهاية العام الاول للخطة.

## Slide 11
نتيجة رقم (3)
تفعيل انشطة الوحدات التابعة للمركز
الانشطة
  3-1 عمل مؤتمر علمى سنوى للمركز للتعريف بانشطته ومناقشة مشاكل التنمية الصناعية
  والبيئية وبمشاركة رجال الاعمال والشركات والجهات المانحة.
  3-2 تسجيل المركز ووحداته كجهة استشارية فى جهاز شئون البيئة ومركز تحديث
  الصناعة ومركز الانتاج الانظف ولدى الشركات العاملة فى داخل وخارج مصر
  لاعداد الدراسات العلمية والتكنولوجية وتقييم الاثر البيئى للمشروعات المختلفة وتوفيق
  أوضاعها البيئية.
  3-3 تنفيذ زيارات ميدانية لممثلى الوحدات المختلفة للشركات والهيئات لعرض نشاط
الوحدات والمركز.
  3-4 العمل على حصول المركز ووحداته على شهادة الجودة فى الادارة البيئة.
  3-5 تزويد الوحدات بالاجهزة والمعدات اللازمة لزيادة فاعليتها.
  3-6 تحقيق التواصل مع كافة الجهات التنفيذية للتعرف على مشاكلها البيئية ومساعدتها
  على حلها .
  3-7 المشاركة فى أعداد دراسات مشروعات تنموية قومية
  3-8 التنسيق مع المعمل المركزى بالكلية للاستفادة من الاجهزة والكوادر البشرية به.
  3-9 التنسيق مع المراكز الاخرى بالكلية فى تنفيذ أنشطة مشتركة يتفق عليها (مؤتمرات-
  دورات- مشروعات.- التسويق للخدمات -..)

## Slide 12
مؤشرات الإنجاز:
  3-1 تم تسجيل المركز ووحداته كأستشارى فى جهاز شئون البيئة فى موعد
  غايته نهاية العام الاول للخطة.
  3-2 تم تسجيل المركز ووحداته كأستشارى فى اتحاد الصناعات المصرية ومركز
  الانتاج الانظف فى موعد غايته الستة اشهر الاولى للخطة.
  3-3 تم عمل مؤتمر علمى سنوى للمركز للتعريف بانشطته وبحضور ممثلى
  الشركات والمؤسسات الصناعية والبيئية وبمشاركة رجال الاعمال والجهات
  المانحة فى الثلاثة أشهر الاولى من الخطة.
  3-4 تم تسجيل المركز ووحداته كأستشارى وكجهة تقديم خدمات لدى عدد 50
  شركة ومؤسسة خاصة وحكومية فى الثلاثة أشهر الاولى من الخطة وعدد
  100 فى الثلاثة أشهر الثانية وعدد 200 فى نهاية العام الاول.
  3-5 حصل المركز على شهادة الجودة فى الادارة فى موعد غايته نهاية السنة
  الثانية
  3-6 تم توفير 20% من احتياج الوحدات من الاجهزة فى الستة أشهر الاولى و
  50 % فى نهاية العام الاول و 100% فى نهاية العام الثانى.
  3-7 المشاركة فى أعداد دراسات عدد واحد مشروع تنموى قومى فى السنة
  الاولى.

## Slide 13
نتيجة رقم (4)
تنمية موارد الموارد
الانشطة
  4-1 عمل معارض سنوية للشركات العاملة فى مجال البيئة والطاقة والمنتجة او الموردة
  للاجهزة العلمية والصناعية لزيادة دخل المركز ووحداته.
  4-2 وضع برنامج تدريبى سنوى برسوم يضم كافة وحدات المركز يتم تسويقه لدى
  الشركات والمؤسسات والافراد بالداخل والخارج كما يراعى بناء قدرات الخريجين
  لتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.
  4-3 دعوة جهات داعمة لانشطة المركز بالداخل والخارج تقوم بتمويل مشروعات تجريبية
  لحل مشاكل بيئية فى مصر وخاصة ما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة (الطاقة
  الشمسية-الوقود الحيوى) ومعالجة تلوث المياه وخاصة مياه الصرف الصناعى .
  4-4 تنفيذ استشارات ودراسات ( تقييم الأثر البيئي/ شهادات الايزو .........) .
  4-5 تحفيز رجال الأعمال (القطاع الخاص) بتغطية بعض الأنشطة من مبدأ المسئولية
  الاجتماعية.
  4-6 قبول منح عينية وتبرعات نقدية.
  4-7 تقديم مشروعات للجهات المانحة داخليا وخارجيا (بالاشتراك مع المعمل المركزى والمراكز الاخرى بالكلية)

## Slide 14
مؤشرات الإنجاز:
3-1 تغطية تكاليف الهيكل الادارى والفنى للمركز بنسبة 100%
3-2 تغطية 20% من التجهيزات فى الستة أشهر الاولى من الخطة
و 50% فى نهاية العام الاول و 100 فى نهاية العام الثانى.
3-2 التمويل من مشاريع بحثية تمثل نسبة 20% من قيمة الميزانية
السنوية للمركز.
3-3 تمويل بعض الأنشطة (.عدد 10) من قبل الغير كل عام.
3-4 الحصول على عدد 2 منحة من جهات مانحة داخلية أو خارجية
خلال مدة عامين من الخطة.
3-5 زيادة صافى الايرادات والمصروفات السنوية بنسبة 50% فى
نهاية العام الاول من الخطة وبنسبة 100% فى نهاية العام
الثانى .

## Slide 15
نتيجة رقم (5)
تفعيل دور المركز فى خدمة المجتمع والبيئة
الانشطة
5-1 استطلاع رأى المجتمع المحيط بالجامعة بالخدمات البيئية المطلوب
توفيرها.
5-2 أعداد مشروعات ودراسات لحل هذه المشاكل
5-3 قدم المشروعات للجهات المانحة والاجهزة المعنية مباشرة أو من خلال
جمعيات أهلية للحصول على تمويل لها .
5-4 يتولى المركز الاشراف على التنفيذ.
5-5 عقد ندوات ولقاءات توعية بيئية دورية مع الجمعيات بمحافظة القاهرة
5-6 توقيع برتوكول تعاون مع الاتحاد النوعى للجمعيات العاملة فى مجال
البيئة بمصر لتقديم الدعم الفنى لعدد 4 الاف جمعية بيئية .

## Slide 16
نتيجة رقم (5)
تفعيل دور المركز فى خدمة المجتمع والبيئة
الانشطة
5-7 توقيع برتوكول تعاون مع الاتحاد النوعى لجمعيات التنمية الاقتصادية بمصر لتقديم
ا لدعم الفنى وبناء قدرات الاعضاء لعدد 500 جمعية .
5-8 ربط صفحة المركز على موقع الكلية بمواقع الاتحادات النوعية والاتحاد العام
للجمعيات والمؤسسات الاهلية والذى يضم 37 الف جمعية و الاتحاد النوعى لجمعيات
التنمية الاقتصادية .
5-9 أعداد برامج تدريب على ICDL للشباب بالجمعيات برسوم رمزية أو بتمويل من
جهات داعمة (موبينيل-فودافون-الصندوق الاجتماعى-وزارة الاتصالات-.....).
5-10 مساعدة الجمعيات فى كتابة مشروعات وتقديمها الى الجهات المانحة مع اشراف المركز
على التنفيذ .
5-11 عمل بروتوكول تعاون مع جهة داعمة (موبينيل) لتوفير فرص عمل ومشروعات
للخريجين من كلية العلوم.

## Slide 17
مؤشرات الإنجاز:
5-1 تم توقيع برتوكول تعاون مع الاتحاد النوعى لجمعيات البيئة فى
الثلاثة أشهر الاولى ومع اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية والاتحاد
العام وموبينيل فى نهاية العام الاول من الخطة.
5-2 أقامة عدد.3 مشروع مشترك مع الجمعيات خلال مدة عامين من
الخطة
5-3 أقامة عدد 30 برنامج تدريبى فى مجال تكنولوجيا المعلومات وعدد
30 فى مجالات أخرى للجمعيات فى نهاية عامين من الخطة.
5-4- تم ربط صفحة المركز على موقع الكلية مع عدد 30جمعية واتحاد
فى نهاية العام الاول وعدد 60 فى نهاية العام الثانى.

## Slide 18
نتيجة رقم (6)
تحقيق التنسيق والتعاون بين المركز والجهات الأخرى
الانشطة
6-1 عقد ندوات ولقاءات دورية مع ممثلى القطاع الخاص وبعض الجهات الحكومية ذات
العلاقة
6-2 تعريف الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص ومتخذي القرار وجهات
التمويل بدور المركز ووحداته وكذلك المراكز الاخرى بالكلية والمعمل المركزى
6-3 توقيع بروتوكولات تعاون مشتركة مع بعض الشركات تتيح للمركز اعداد الدراسات
العلمية والتكنولوجية وعمل القياسات البيئبة اللازمة (بالتعاون مع المعمل المركزى)
لتقديمها الى الجهات المانحة واتحاد الصناعات المصرية وجهاز شئون البيئة وبنك
التعمير الالمانى للحصول على التمويل اللازم لتوفيق اوضاع هذه الشركات (يشمل
ذلك اصحاب مصانع الطوب والسراميك ومواد البناء ودبغ الجلود والمنتجات الغذائية
وغيرها).
6-4 عمل بروتوكول تعاون مع جهات مماثلة داخل وخارج مصر لتبادل الخبرات
والزيارات والتعاون المشترك فى أعداد الدراسات وتنفيذ المشروعات المشتركة.

## Slide 19
مؤشرات الإنجاز:
6-1 توقيع عدد 3 بروتوكول تعاون مع جهات بحثية وعلمية
مماثلة داخل مصر وعدد 3 جهة مماثلة خارج مصر.
6-2 المشاركة في عدد.6 تشاط مشترك مع جهات أخرى.
6-3 تم عمل عدد 5 بروتوكول تعاون مع الشركات
والمؤسسات بالداخل والخارج فى نهاية السنة الاولى من
الخطة وعدد 10 برتوكول فى نهاية السنة الثانية.

## Slide 20
نتيجة رقم (7)
تكثيف الإعلام والإعلان عن المركز ودوره
الانشطة
7-1 أعداد برنامج اعلامى للتسويق للمركز ووحداته يشمل الانشطة والتجهيزات والانجازات الداخلية
والخارجية.
7-2 أعداد المطبوعات اللازمة من كتيبات ومطويات ونشرات دورية وغير الدورية والتوسع فى
توزيعها
7-3 تطوير موقع المركز وصفحته على موقع الكلية والجامعة وعمل خدمة المعلومات والبيانات
7-4 تنظيم مؤتمر سنوي للمركز (يدعى إلية كل القطاعات المعنية والمهتمة من الاجهزة الاعلامية)
7-5 اصدرا كتيبات واسطوانات تعريفية بالمركز ودوره ونشاطه فى تنمية المجتمع وحل المشاكل
البيئة.
7-6 لقاءات تلفزيونية/ إذاعية/ صحفية
7-7 المشاركة في المؤتمرات الأخرى للكليات والمراكز البحثية والاتحادات النوعية والجمعيات.
7-8 المشاركة في أسبوع البيئة السنوي في الجامعات المصرية
7-9 المشاركة في كافة المناسبات القومية والإقليمية والدولية عن البيئة
7-10 المشاركة في يوم البيئة الوطني والعربي والعالمي

## Slide 21
مؤشرات الإنجاز:
7-1 اصدرا عدد .......... نشرة/ CD/ كتيبات خلال عامين من مدة الخطة.
7-2 اعداد البرنامج الاعلامى حول انشطة المركز ووحداته خلال الثلاثة اشهر الاولى من الخطة.
7-3 دعوة المركز للمشاركة فى 10 مناسبة/ مؤتمر خلال عامين.
7-4 مشاركة المركز فى عدد 6 لقاء اذاعى ، 4 لقاء تليفزيونى ، 10 مقال صحفى خلال العامين من
الخطة.