| طلب استكمال المراجعة الميدانية للاعتماد |  |
| --- | --- |

الهيئة القومية

لضمان جودة التعليم والاعتماد

نموذج طلب المؤسسة

استكمال المراجعة الميدانية للاعتماد

(في حالة قرار الهيئة بإرجاء اعتماد المؤسسة)

السيد الأستاذ الدكتور/ ..مجدى عبد الوهاب قاسم

رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

تحية طيبة وبعد،،،

بخصوص القرار السابق للهئية بتاريخ  12 /   7  /   2012 م    م، بإرجاء اعتماد المؤسسة، نحيط سيادتكم علماً بأن المؤسسة قد قامت بإعداد خطة التحسين المطلوبة، وتم اعتمادها.

برجاء التكرم بالموافقة على إجراء الزيارة الميدانية للاعتماد خلال شهر ديسمبر من العام الدراسي:  2012 / 2013 م ، وذلك بما يتوافق مع قواعد الهيئة، حيث لم يمر 9 أشهر من تاريخ القرار السابق بإرجاء الاعتماد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

توقيع ممثل المؤسسة

ختم المؤسسة

مرفقات :

- بيانات المؤسسة التعليمية

- خطة التحسين المعتمدة من المؤسسة

- بيانات المؤسسة التعليمية

اسم المؤسسة : 	مدرسة الشيخ أحمد رضوان الابتدائية			                                            المرحلة: ابتدائى

المحافظة:   سوهاج				                         إدارة: دار السلام التعليمية

كود مبنى المؤسسة (وفقاً لقاعدة بيانات هيئة الأبنية التعليمية):

| 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

كود المؤسسة (وفقاً لقاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم /  الأزهر الشريف):

| 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

رقم طلب التقدم للاعتماد:        5557	                 ، بتاريخ    /           /      م

تاريخ إصدار الهيئة  بإرجاء الاعتماد:   /   7  / 12   2012  م

تاريخ استكمال الزيارة الميدانية للاعتماد خلال شهر ديسمبر ، من العام الدراسي:        2012/        2013م

اسم الممثل الرسميّ للمؤسسة: على محمد أحمد السيد

التليفون المحمول: 01226222987

توقيع ممثل المؤسسة

ختم المؤسسة

إدارة دار السلام التعليمية

مدرسة الشيخ أحمد رضوان الابتدائية

خطة التحسين

| المجال: الرؤية والرسالة الهدف العام : تفعيل مشاركة أولياء الأمور في تحقيق الرؤية والرسالة |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأهداف الإجرائية | الإستراتيجيات (أنشطة تحقيق الأهداف الإجرائية) | الإمكانات: المادية والبشرية اللازمة ومصادرها | مؤشرات النجاح (الأدلة والشواهد) | التاريخ المتوقع للإنجاز | مسئول التنفيذ |  |
| 1- أن تعمل المدرسة على تفعيل مشاركة أولياء الأمور في تحقيق الرؤية والرسالة. | * عفد اجتماع مع مجلس الأمناء وممثلين من أولياء الأمور لمناقشة دور أولياء الأمور في تحقيق الرؤية والرسالة. | حجرة المكتبة – أوراق وأقلام – الأخصائي الاجتماعي | محضر الاجتماع كشف حضور وانصراف صور | من8/10 إلى 10/10/2012م | عمار محمود عبد الحميد |  |
|  | * إعداد قائمة بالأنشطة المدرسية التي يمكن لأولياء الأمور المساهمة في تنفيذها (تكريم متفوقين – حفلات – ندوات) | أوراق وأقلام- المسئولون عن جماعات النشاط المدرسي | قائمة بالأنشطة المدرسية صور | 20/10/2012 | وائل عبد الرحيم هلال |  |

قائد الفريق                                                                                                       يعتمد، مدير المدرسة

| المجال: القيادة والحوكمة الهدف العام : العمل على وضع بدائل تعويضية لنظام الفترتين لتفعيل ممارسة المتعلمين للأنشطة |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأهداف الإجرائية | الإستراتيجيات (أنشطة تحقيق الأهداف الإجرائية) | الإمكانات: المادية والبشرية اللازمة ومصادرها | مؤشرات النجاح (الأدلة والشواهد) | التاريخ المتوقع للإنجاز | مسئول التنفيذ |  |
| أن تعمل إدارة المدرسة على وضع بدائل تعويضية لنظام الفترتين لتفعيل ممارسة المتعلمين للأنشطة | * عقد بروتوكول مع مركز الشباب وقصر الثقافة لتعزيز مساهمة هذه المؤسسات في تفعيل ممارسة المتعلمين للأنشطة خارج المدرسة. | حجرة الاجتماعات – الأخصائي الاجتماعي | البروتوكولات التي تم توقيعها مع المؤسسات المختلفة. | من20/10إلى 31/10/2012م | عبد الحميد السيد حسين |  |
|  | * إعداد خطة لتبادل الزيارات مع المؤسسات التربوية الأخرى في مجال الأنشطة. | أوراق وأقلام | خطة تبادل الزيارات | من 1/11 إلى 5/11/2012م | أحمد سعد متولي |  |

قائد الفريق                                                                                                       يعتمد، مدير المدرسة

| المجال: الموارد البشرية والمادية الهدف العام : توفير المرافق الصحية المناسبة مع أعداد المتعلمين |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأهداف الإجرائية | الإستراتيجيات (أنشطة تحقيق الأهداف الإجرائية) | الإمكانات: المادية والبشرية اللازمة ومصادرها | مؤشرات النجاح (الأدلة والشواهد) | التاريخ المتوقع للإنجاز | مسئول التنفيذ |  |
| 1- العمل على توفير المرافق الصحية المناسبة مع أعداد المتعلمين | * عقد اجتماع مع فريق اللامركزية بالمدرسة لمناقشة استغلال مخصصات اللامركزية في تجديد وزيادة عدد المرافق الصحية بالمدرسة. | جهاز حاسب آلي - طابعة | تركيب المرافق الصحية الجديدة | من21/10 إلى 20/11/2012م | عبد العليم خلف محمد |  |

قائد الفريق                                                                                                 يعتمد، مدير المدرسة

| المجال: المشاركة المجتمعية الهدف العام : أن يتم تقييم مردود المشاركة المجتمعية على تطوير أداء المدرسة. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأهداف الإجرائية | الإستراتيجيات (أنشطة تحقيق الأهداف الإجرائية) | الإمكانات: المادية والبشرية اللازمة ومصادرها | مؤشرات النجاح (الأدلة والشواهد) | التاريخ المتوقع للإنجاز | مسئول التنفيذ |  |
| 1- استخدام آليات لتقييم مردود المشاركة المجتمعية على تطوير أداء المدرسة. | * تصميم استبانة لتقييم مردود المشاركة المجتمعية على تطوير أداء المدرسة. | أوراق وأقلام | الاستبانة | من22/10إلى 24/10/2012م | نهلة الشاذلي عبد الباسط |  |
|  | * عقد اجتماع لتشكيل لجنة لمناقشة ودراسة نتائج الاستبانات وعرضها على مجلس الأمناء والمعنيين بالعملية التعليمية للخروج بتوصيات لتفعيل المشاركة المجتمعية. | حجرة الاجتماعات – أوراق وأقلام | محضر الاجتماعات - | من30/10 إلى 1/11/2012م | وائل عبد الرحيم هلال |  |

قائد الفريق                                                                                                       يعتمد، مدير المدرسة

| المجال: ضمان الجودة والمساءلة الهدف العام : تفعيل ربط نتائج دراسة التقويم الذاتي بخطة التحسين |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأهداف الإجرائية | الإستراتيجيات (أنشطة تحقيق الأهداف الإجرائية) | الإمكانات: المادية والبشرية اللازمة ومصادرها | مؤشرات النجاح (الأدلة والشواهد) | التاريخ المتوقع للإنجاز | مسئول التنفيذ |  |
| 1- أن يتم نشر نتائج التقويم الذاتي على الأطراف المعنية. | * عقد اجتماع مع جميع المعنيين بالعملية التعليمية لعرض نتائج دراسة التقويم الذاتي للمدرسة ومناقشة سبل تحسين الأداء المدرسي. | حجرة الاجتماعات – أوراق وأقلام | محضر الاجتماعات- | من 9/10 إلى 11/10/2012 | حنان إيليا حبيب |  |
| 2- أن يتم وضع خطط التحسين في ضوء نتائج التقويم الذاتي. | * عقد تدريب مع فرق ضمان الجودة لتصميم خطة التحسين في ضوء نتائج التقويم الذاتي. | حجرة وحدة التدريب – أوراق وأقلام | المادة التدريبية – نموذج من خطة التحسين | 10/10/2012 م | عبد المبدي عبد العال |  |

قائد الفريق                                                                                                     يعتمد، مدير المدرسة

| المجال: المتعلم الهدف العام : تشجيع المتعلمين على الانضباط في مواعيد الحضور صباحاً. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأهداف الإجرائية | الإستراتيجيات (أنشطة تحقيق الأهداف الإجرائية) | الإمكانات: المادية والبشرية اللازمة ومصادرها | مؤشرات النجاح (الأدلة والشواهد) | التاريخ المتوقع للإنجاز | مسئول التنفيذ |  |
| 1- أن يتم تشجيع المتعلمين على الانضباط في مواعيد الحضور صباحاً. | عقد اجتماع مع جميع الأطراف المعنية بالعملية التعليمية لمناقشة أسباب عدم التزام المتعلمين بمواعيد الحضور وكيفية علاج هذه الأسباب | أوراق وأقلام | محضر الاجتماع | من 1/10إلى 3/10/2012 م | وائل عبد الرحيم هلال صابر الضبع عجيب |  |
|  | * عقد ندوات لتوعية أولياء الأمور والمتعلمين بأهمية التزام المتعلمين بمواعيد الحضور صباحاَ. | حجرة المكتبة - | محضر الندوة | من 5/10إلى 31/10/2012 |  |  |
|  | * تصميم ملصقات تحث المتعلمين على أهمية الالتزام بمواعيد الحضور. | جهاز حاسب آلي- طابعة | الملصقات واللافتات | من1/10 إلى 15/10/2012 |  |  |

قائد الفريق                                                                                                      يعتمد، مدير المدرسة

| المجال: المعلم الهدف العام : استخدام أدوات متنوعة لتقويم نواتج التعلم المهارية. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأهداف الإجرائية | الإستراتيجيات (أنشطة تحقيق الأهداف الإجرائية) | الإمكانات: المادية والبشرية اللازمة ومصادرها | مؤشرات النجاح (الأدلة والشواهد) | التاريخ المتوقع للإنجاز | مسئول التنفيذ |  |
| 1- أن يستخدم المعلم أدوات متنوعة لتقويم نواتج التعلم المهارية. | * عقد ورش عمل لتدريب المعلمين على تصميم أدوات تقويم نواتج التعلم المهارية. | حجرة وحدة التدريب – أوراق واقلام | إنتاج ورش العمل – أدوات تقويم نواتج التعلم المهارية. | من 1/10إلى 20/10/2012م | عبد المبدي عبد العال هناء جرجس باسليوس |  |

قائد الفريق                                                                                                      يعتمد، مدير المدرسة

| المجال: المعلم الهدف العام : تفعيل ممارسة المتعلم للأنشطة المدرسية. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأهداف الإجرائية | الإستراتيجيات (أنشطة تحقيق الأهداف الإجرائية) | الإمكانات: المادية والبشرية اللازمة ومصادرها | مؤشرات النجاح (الأدلة والشواهد) | التاريخ المتوقع للإنجاز | مسئول التنفيذ |  |
| 1- أن يتم توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة المتعلم للأنشطة المدرسية المختلفة. | * حصر الأدوات والخامات اللازمة لتفعيل الأنشطة المدرسية. | أوراق وأقلام | قائمة بالأدوات الخامات اللازمة لتفعيل الأنشطة. | من 1/10إلى 10/10/2012 | هناء جرجس باسليوس |  |
|  | * عقد اجتماع لتفعيل جماعات النشاط المدرسي ومتابعتها من قبل وكيل الأنشطة وناظر المدرسة ومدير المدرسة. | حجرة الاجتماعات – أوراق وأقلام | محضر الاجتماع – تكليفات جماعة الأنشطة | من 5/10إلى 10/10/2012 | عبدالحميد السيد حسين |  |
|  | * إعداد لائحة لتكريم المتعلمين المتميزين في الأنشطة المدرسية المختلفة. | الأخصائي الاجتماعي | لائحة لتكريم المتميزين | من 20/10 إلى 24/10/2012 | سامية الأمير حسين |  |

قائد الفريق                                                                                                    يعتمد، مدير المدرسة

| المجال: المنهج الدراسي الهدف العام : تفعيل استخدام أدلة تقويم الطالب في تحسين أداء المتعلمين |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأهداف الإجرائية | الإستراتيجيات (أنشطة تحقيق الأهداف الإجرائية) | الإمكانات: المادية والبشرية اللازمة ومصادرها | مؤشرات النجاح (الأدلة والشواهد) | التاريخ المتوقع للإنجاز | مسئول التنفيذ |  |
| 1- أن يتم استخدام آليات متنوعة لتوفير أدلة تقويم الطالب. | * عقد تدريب للمعلمين والمتعلمين على كيفية التواصل مع موقع وزارة التربية والتعليم و الدخول على بنوك أسئلة الوزارة. | معمل حاسب آلي– أجهزة الحاسب الآلي | إجادة الطلاب التواصل مع موقع الوزارة. | من 3/11 إلى 15/11/2012م | عبد المبدي عبد العال على محمد أحمد |  |

قائد الفريق                                                                              مدير المدرسة: ........................

خطط متابعة خطط التحسين المدرسي

| جمهورية مصر العربية محافظة:سوهاج أدارة : دار السلام التعليمية مدرسة : الشيخ أحمد رضوان الابتدائية | متابعة لخطط التحسين المدرسي المديرية(المنطقة) التعليمية:سوهاج | تاريخ إعداد الخطة: 22/ 9 / 12 20 م |
| --- | --- | --- |
| المجال : الرؤية والرسالة |  | الهدف العام : تفعيل مشاركة أولياء الأمور في تحقيق الرؤية والرسالة |

| الأهداف الإجرائية لخطة التحسين | أدوات وأساليب المتابعة | توقيت المتابعة | مؤشرات النجاح والأدلة والشواهد | مسئول المتابعة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- أن تعمل المدرسة على تفعيل مشاركة أولياء الأمور في تحقيق الرؤية والرسالة. | التقارير فحص الوثائق | خلال الاسبوع الاول من شهر نوفمبر | محضر الاجتماع كشف حضور وانصراف قائمة بالأنشطة المدرسية صور | مدير المدرسة منسق الجودة |

ملاحظات : 	..........................................

رئيس فريق المتابعة: .............................                  يعتمد مدير المدرسة: ..................................

| جمهورية مصر العربية محافظة:سوهاج أدارة : دار السلام التعليمية مدرسة : الشيخ أحمد رضوان الابتدائية | متابعة لخطط التحسين المدرسي المديرية(المنطقة) التعليمية:سوهاج | تاريخ إعداد الخطة: 22/ 9 / 12 20 م |
| --- | --- | --- |
| المجال : القيادة والحوكمة |  | الهدف العام : العمل على وضع بدائل تعويضية لنظام الفترتين لتفعيل ممارسة المتعلمين للأنشطة |

| الأهداف الإجرائية لخطة التحسين | أدوات وأساليب المتابعة | توقيت المتابعة | مؤشرات النجاح والأدلة والشواهد | مسئول المتابعة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- أن تعمل إدارة المدرسة على وضع بدائل تعويضية لنظام الفترتين لتفعيل ممارسة المتعلمين للأنشطة . | التقارير فحص الوثائق | خلال الاسبوع الثاني من شهر نوفمبر | البروتوكولات التي تم توقيعها مع المؤسسات المختلفة. خطة تبادل الزيارات | مدير المدرسة قائد لفريق |

ملاحظات : ..........................................

رئيس فريق المتابعة: ................................              يعتمد مدير المدرسة: ..................................

| جمهورية مصر العربية محافظة:سوهاج أدارة : دار السلام التعليمية مدرسة : الشيخ أحمد رضوان الابتدائية | متابعة لخطط التحسين المدرسي المديرية(المنطقة) التعليمية:سوهاج | تاريخ إعداد الخطة: 22/ 9 / 12 20 م |
| --- | --- | --- |
| المجال : الموارد البشرية والمادية |  | الهدف العام : توفير المرافق الصحية المناسبة مع أعداد المتعلمين |

| الأهداف الإجرائية لخطة التحسين | أدوات وأساليب المتابعة | توقيت المتابعة | مؤشرات النجاح والأدلة والشواهد | مسئول المتابعة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- العمل على توفير المرافق الصحية المناسبة مع أعداد المتعلمين . | التقارير فحص الوثائق الملاحظة | خلال الاسبوع الأول والثالث من شهر نوفمبر | تركيب المرافق الصحية الجديدة | مسئول اللامركزية بالمدرسة |

ملاحظات : 	..........................................

رئيس فريق المتابعة: ..................................                   يعتمد مدير المدرسة: ..................................

| جمهورية مصر العربية محافظة:سوهاج أدارة : دار السلام التعليمية مدرسة : الشيخ أحمد رضوان الابتدائية | متابعة لخطط التحسين المدرسي المديرية(المنطقة) التعليمية:سوهاج | تاريخ إعداد الخطة: 22/ 9 / 12 20 م |
| --- | --- | --- |
| المجال : المشاركة المجتمعية |  | الهدف العام : أن يتم تقييم مردود المشاركة المجتمعية على تطوير أداء المدرسة. |

| الأهداف الإجرائية لخطة التحسين | أدوات وأساليب المتابعة | توقيت المتابعة | مؤشرات النجاح والأدلة والشواهد | مسئول المتابعة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- استخدام آليات لتقييم مردود المشاركة المجتمعية على تطوير أداء المدرسة. | التقارير فحص الوثائق الملاحظة | خلال الاسبوع الأول من شهر نوفمبر | الاستبانة محضر الاجتماعات | رئيس مجلس الأمناء |

ملاحظات : 	..........................................

رئيس فريق المتابعة: ...................................                  يعتمد مدير المدرسة: ..................................

| جمهورية مصر العربية محافظة:سوهاج أدارة : دار السلام التعليمية مدرسة : الشيخ أحمد رضوان الابتدائية | متابعة لخطط التحسين المدرسي المديرية(المنطقة) التعليمية:سوهاج | تاريخ إعداد الخطة: 22/ 9 / 12 20 م |
| --- | --- | --- |
| المجال : ضمان الجودة والمساءلة |  | الهدف العام : تفعيل ربط نتائج دراسة التقويم الذاتي بخطة التحسين. |

| الأهداف الإجرائية لخطة التحسين | أدوات وأساليب المتابعة | توقيت المتابعة | مؤشرات النجاح والأدلة والشواهد | مسئول المتابعة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- أن يتم نشر نتائج التقويم الذاتي على الأطراف المعنية. | التقارير فحص الوثائق الملاحظة | خلال الاسبوع الأول من شهر نوفمبر | محضر الاجتماعات صور | رئيس مجلس الأمناء |
| 2- أن يتم وضع خطط التحسين في ضوء نتائج التقويم الذاتي. |  |  | المادة التدريبية – نموذج من خطة التحسين | منسق الجودة |

ملاحظات : 	..........................................

رئيس فريق المتابعة: ....................................                 يعتمد مدير المدرسة: ..................................

| جمهورية مصر العربية محافظة:سوهاج أدارة : دار السلام التعليمية مدرسة : الشيخ أحمد رضوان الابتدائية | متابعة لخطط التحسين المدرسي المديرية(المنطقة) التعليمية:سوهاج | تاريخ إعداد الخطة: 22/ 9 / 12 20 م |
| --- | --- | --- |
| المجال : المتعلم |  | الهدف العام : تشجيع المتعلمين على الانضباط في مواعيد الحضور صباحاً. |

| الأهداف الإجرائية لخطة التحسين | أدوات وأساليب المتابعة | توقيت المتابعة | مؤشرات النجاح والأدلة والشواهد | مسئول المتابعة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- أن يتم تشجيع المتعلمين على الانضباط في مواعيد الحضور صباحاً. | التقارير فحص الوثائق الملاحظة | خلال الاسبوع الثالث من شهر أكتوبر | محضر الاجتماع محضر الندوة الملصقات واللافتات | قائد الفريق |

ملاحظات : 	..........................................

رئيس فريق المتابعة: ...................................                  يعتمد مدير المدرسة: ..................................

| جمهورية مصر العربية محافظة:سوهاج أدارة : دار السلام التعليمية مدرسة : الشيخ أحمد رضوان الابتدائية | متابعة لخطط التحسين المدرسي المديرية(المنطقة) التعليمية:سوهاج | تاريخ إعداد الخطة: 22/ 9 / 12 20 م |
| --- | --- | --- |
| المجال : المعلم |  | الهدف العام : استخدام أدوات متنوعة لتقويم نواتج التعلم المهارية. |

| الأهداف الإجرائية لخطة التحسين | أدوات وأساليب المتابعة | توقيت المتابعة | مؤشرات النجاح والأدلة والشواهد | مسئول المتابعة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- أن يستخدم المعلم أدوات متنوعة لتقويم نواتج التعلم المهارية. | التقارير فحص الوثائق | خلال الاسبوع الثاني من شهر نوفمبر | إنتاج ورش العمل – أدوات تقويم نواتج التعلم المهارية. | مدير المدرسة |

ملاحظات : 	..........................................

رئيس فريق المتابعة: ....................................                 يعتمد مدير المدرسة: ..................................

| جمهورية مصر العربية محافظة:سوهاج أدارة : دار السلام التعليمية مدرسة : الشيخ أحمد رضوان الابتدائية | متابعة لخطط التحسين المدرسي المديرية(المنطقة) التعليمية:سوهاج | تاريخ إعداد الخطة: 22/ 9 / 12 20 م |
| --- | --- | --- |
| المجال : المعلم |  | الهدف العام : تفعيل ممارسة المتعلم للأنشطة المدرسية. |

| الأهداف الإجرائية لخطة التحسين | أدوات وأساليب المتابعة | توقيت المتابعة | مؤشرات النجاح والأدلة والشواهد | مسئول المتابعة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- أن يتم توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة المتعلم للأنشطة المدرسية المختلفة. | التقارير فحص الوثائق | خلال الاسبوع الثالث من شهر نوفمبر | قائمة بالأدوات الخامات اللازمة لتفعيل الأنشطة. محضر الاجتماع – تكليفات جماعات الأنشطة لائحة لتكريم المتميزين | وكيل النشاط |

ملاحظات : 	..........................................

رئيس فريق المتابعة: .................................                    يعتمد مدير المدرسة: ..................................

| جمهورية مصر العربية محافظة:سوهاج أدارة : دار السلام التعليمية مدرسة : الشيخ أحمد رضوان الابتدائية | متابعة لخطط التحسين المدرسي المديرية(المنطقة) التعليمية:سوهاج | تاريخ إعداد الخطة: 22/ 9 / 12 20 م |
| --- | --- | --- |
| المجال : المنهج الدراسي |  | الهدف العام : تفعيل استخدام أدلة تقويم الطالب في تحسين أداء المتعلمين |

| الأهداف الإجرائية لخطة التحسين | أدوات وأساليب المتابعة | توقيت المتابعة | مؤشرات النجاح والأدلة والشواهد | مسئول المتابعة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- أن يتم استخدام آليات متنوعة لتوفير أدلة تقويم الطالب | التقارير فحص الوثائق الملاحظة | خلال الاسبوع الثالث من شهر نوفمبر | إجادة الطلاب التواصل مع موقع الوزارة | قائد الفريق |

ملاحظات : 	..........................................

رئيس فريق المتابعة: ................................                   يعتمد مدير المدرسة: ..................................